## 개요
뭐바를래 / CleanPick — Phase 0 기능명세서
상품 리뷰/커뮤니티 반응 + 성분 근거 기반 AI 화장품 추천 MVP
문서 정보 |  | 시트 안내
기준 문서 | CleanPick Phase 0 PRD (2026-06-26) + Claude Design 프로토타입 | • 개요 — 본 시트
대상 버전 | Phase 0 MVP (화면 4 / API 3) | • 화면명세 — S1~S4를 6항목 행으로 (필터·진행상태)
문서 상태 | Draft v0.4 — 표준 피부고민 12개 반영. 성분 근거 중심·점수식·피부타입 5종·자연어 100자 기준 유지. | • 핵심규칙 — 점수·근거·매칭실패·정렬·재현성
핵심 방향 | 성분 근거 중심 (MVP에서 상품 근거 점수 제외) | • API명세 — 3개 엔드포인트 필드 단위
이 문서의 역할 | PRD가 정한 '무엇을'을 받아, 각 화면의 동작·데이터·규칙·상태를 못박는다 | • API_JSON예시 — 요청/응답/에러 페이로드
• 표준피부고민_12 — 최종 12개 concern_id·동의어·6점수축 매핑
화면 명세 6항목 (각 화면을 이 틀로 심문) |  | • 엣지케이스 — 비정상 상황 카탈로그(QA용)
① 목적 | 이 화면이 사용자에게 해주는 일 (한 줄) | • 배포 — 인프라·CI/CD·시크릿·DB시드·운영·발표 대비
② 구성요소 | 보이는 모든 요소 — 표시용 / 조작용 구분 | • 구현순서 — 팀원별 세분화 작업 순서 · 의존 · 산출물
③ 데이터 | 표시용 요소의 값 출처·형태 → API/ERD로 직결 | • 미해결결정 — 결정 11건 + 결정 로그
④ 액션 | 조작용 요소를 누르면 일어나는 일 (이동/호출/상태변화)
⑤ 상태 | 로딩 / 빈 결과 / 에러 / 데이터 일부 누락 시 동작 | ※ 화면 구성요소는 PRD §7 기준 도출. 실제 프로토타입과 차이 시 데이터·상태 정의는 본 문서 우선, 시각은 프로토타입에 맞춤.
⑥ 합격 기준 | “X일 때 Y하면 Z가 된다” 형태의 검증 가능한 조건
표기 범례
확정 | PRD/프로토타입에 명시되어 그대로 확정된 항목
팀 결정 필요 | PRD에 없어 팀이 합의해야 하는 결정. 본 문서는 권장안 제시(강제 아님)
PRD 보강 | PRD에 구멍이 있어 본 문서가 보강(특히 API 응답 ↔ 화면 표시 불일치)
담당 키 (팀장 1 + 팀원 5)
팀장 | PM·기획·QA·통합·데모 / 두 계약 수호 / critical path 백업
팀원1 지운 | 프론트엔드 + 배포 — S1~S4·상태·엣지·정렬 3종·API 연동(mock 우선) / 인프라·CI/CD·시드·운영·발표 대비 단독 소유
팀원2 원우 | 백엔드/API — FastAPI 3개·스코어링·임시저장(24h)·벡터 검색
팀원3 지현 | 입력 해석 — 동의어·고민효능 사전·표준 고민 태그·자연어→태그 LLM
팀원4 규태 | 성분 근거 — 논문·식약처 고시·성분사전(INCI)·성분 효능 근거
팀원5 세민 | 상품·반응 근거+벡터 — 상품 10개·성분 매핑·리뷰/커뮤니티·벡터 문서
※ '데이터'=팀원3·4·5 / 'A·B'=공동 소유 / 'A(←N)'=A가 노출, 팀원N이 데이터 공급
배포 분담 (단독 소유: 팀원1)
배포 전 영역 (인프라·CI/CD·시크릿·시드·운영·발표 대비) | 팀원1 (단독 소유)
BE 컨테이너화 · DB 마이그레이션 · /api/health · 로깅 후크 | 팀원2가 코드 공급 → 팀원1이 배포
DB 시드 데이터 · 벡터 인덱싱 | 팀원5가 데이터 공급 → 팀원1이 적재
발표 freeze · 백업 데모 영상 · 롤백 검증 | 팀원1 (PM 협의는 팀장)
※ 팀원1 부담 증가: FE 화면 작업과 병행하므로 1주차에 배포 파이프라인부터 깔고 mock 위에 올리는 것 권장

## 화면명세
화면 기능명세 (S1~S4)
흐름: S1 고민입력 → S2 분석(로딩) → S3 추천결과 → S4 상품상세 → (외부) 구매
화면 | 화면명 | 구분 | 항목 | 유형 | 내용 / 동작 | 표기 | 진행상태 | 담당
S1 | 고민 입력 | 목적 | — |  | 추천에 필요한 입력(피부타입·민감도·회피성분·자연어 고민)을 수집하고 추천 실행을 시작한다. | 확정 | 미착수 | 팀원1
S1 | 고민 입력 | 구성요소 | 피부타입 선택 | 조작 | 단일선택. 건성/지성/복합성/수부지/중성 | 확정 | 미착수 | 팀원1
S1 | 고민 입력 | 구성요소 | 민감도 선택 | 조작 | 낮음/보통/높음. 피부타입과 별도 필드 | 확정 | 미착수 | 팀원1
S1 | 고민 입력 | 구성요소 | 자연어 고민 입력 | 조작 | textarea. 필수. placeholder=예시 문장. 최대 길이 100자. 입력은 표준피부고민_12 기준으로 해석 | 확정 | 미착수 | 팀원1
S1 | 고민 입력 | 구성요소 | 예시 칩(선택) | 조작 | 탭 시 textarea를 예시로 채움(진입장벽 완화) | 확정 | 미착수 | 팀원1
S1 | 고민 입력 | 구성요소 | 추천 시작 버튼 | 조작 | POST /recommendations 호출 → S2 전환 | 확정 | 미착수 | 팀원1
S1 | 고민 입력 | 데이터 | — |  | 대부분 입력, fetch 없음. 피부타입·회피성분 옵션 목록은 프론트 하드코딩 권장(별도 API 불필요) | 확정 | 미착수 | 팀원1
S1 | 고민 입력 | 액션 | 추천 시작 |  | 입력 검증 → POST 1회 호출 → S2 → 응답 도착 시 S3 | 확정 | 미착수 | 팀원1·2
S1 | 고민 입력 | 상태 | 고민 텍스트 비어있음 |  | 추천 시작 버튼 비활성(또는 '고민을 입력해 주세요' 안내) | 확정 | 미착수 | 팀원1
S1 | 고민 입력 | 상태 | 공백만 입력 |  | trim 후 빈 값으로 간주 → 차단 | 확정 | 미착수 | 팀원1
S1 | 고민 입력 | 상태 | 글자 수 초과 |  | 100자에서 입력 제한 + 카운터 표시 | 확정 | 미착수 | 팀원1
S1 | 고민 입력 | 상태 | 제출 진행 중 |  | 버튼 비활성/로딩으로 중복 제출 방지 | 확정 | 미착수 | 팀원1
S1 | 고민 입력 | 합격기준 | (1) |  | 필수값(고민 텍스트) 채우면 버튼 활성, 비면 비활성 | 확정 | 미착수 | 팀원1
S1 | 고민 입력 | 합격기준 | (2) |  | 제출 시 POST 정확히 1회, 응답 전 재제출 불가 | 확정 | 미착수 | 팀원1
S2 | 로딩/분석 | 목적 | — |  | 분석 진행 단계를 보여줘 체감 대기↓ + '근거 분석' 신뢰 형성(MVP 목표 5초) | 확정 | 미착수 | 팀원1
S2 | 로딩/분석 | 구성요소 | 분석 단계 리스트 | 표시 | ① 피부타입 ② 고민 분석 ③ 리뷰/커뮤니티 근거 검색 ④ 성분/논문/식약처 검증 ⑤ 점수화 | 확정 | 미착수 | 팀원1
S2 | 로딩/분석 | 구성요소 | 진행 인디케이터 | 표시 | 진행 상태 표시 | 확정 | 미착수 | 팀원1
S2 | 로딩/분석 | 데이터 | — |  | 단계 텍스트는 표시용 연출. 백엔드 실시간 단계와 1:1 불필요. 타이머 기반 단계 애니메이션 | 확정 | 미착수 | 팀원1
S2 | 로딩/분석 | 액션 | — |  | POST 성공 도착 → 자동 S3 전환. 실패 → 에러 상태 | 확정 | 미착수 | 팀원1·2
S2 | 로딩/분석 | 상태 | 정상 |  | 응답 올 때까지 애니메이션 → 도착 시 자동 전환 | 확정 | 미착수 | 팀원1
S2 | 로딩/분석 | 상태 | 지연/타임아웃 |  | 임계(권장 15초) 초과 시 안내 + 계속 대기 또는 재시도 | 확정 | 미착수 | 팀원1
S2 | 로딩/분석 | 상태 | 요청 실패(네트워크/500) |  | 에러 메시지 + '다시 시도'. S1 입력값 보존 | 확정 | 미착수 | 팀원1
S2 | 로딩/분석 | 합격기준 | (1) |  | 성공 시 사용자 조작 없이 S3 전환 | 확정 | 미착수 | 팀원1
S2 | 로딩/분석 | 합격기준 | (2) |  | 실패 시 입력값 보존, 재시도 가능 | 확정 | 미착수 | 팀원1
S3 | 추천 결과 | 목적 | — |  | 입력 해석(고민·효능) 요약과 함께 점수순 추천 상품 목록 제시 | 확정 | 미착수 | 팀원1
S3 | 추천 결과 | 구성요소 | 입력 요약 | 표시 | 해석된 표준 12고민 concerns·effects 칩. response.summary에서 | 확정 | 미착수 | 팀원1
S3 | 추천 결과 | 구성요소 | 정렬 컨트롤 | 조작 | 점수순 / 가격순(오름·내림) / 위험 감점 적은 순 | 확정 | 미착수 | 팀원1
S3 | 추천 결과 | 구성요소 | 상품 카드 리스트 | 표시+조작 | 카드 필수 필드(아래). 카드 탭 → S4 | 확정 | 미착수 | 팀원1
S3 | 추천 결과 | 구성요소 | 빈 결과 안내 | 표시 | 결과 0개 시 표시(상태 참조) | 확정 | 미착수 | 팀원1
S3 | 추천 결과 | 구성요소 | [카드] 필수 필드 | 표시 | 이미지·브랜드명·상품명·점수·근거태그·대표성분(≤3)·최저가·상세보기 버튼 | 확정 | 미착수 | 팀원1 (←2·5)
S3 | 추천 결과 | 데이터 | — |  | POST 응답에서 렌더. ⚠ PRD 응답(product_id·rank·score·reason만)은 카드를 못 그림 → API명세에서 보강 | 확정 | 미착수 | 팀원1·2
S3 | 추천 결과 | 액션 | 정렬 변경 |  | 데이터 충분 시 클라이언트 정렬, 없으면 재호출 | 확정 | 미착수 | 팀원1
S3 | 추천 결과 | 액션 | 카드 탭 |  | S4 이동. product_id + recommendation_id 전달 | 확정 | 미착수 | 팀원1
S3 | 추천 결과 | 상태 | 결과 0개 |  | 안내 + unmatched_terms + 다른 표현/예시 제안 → S1 수정 유도 | 확정 | 미착수 | 팀원1 (←3)
S3 | 추천 결과 | 상태 | 이미지 누락 |  | 플레이스홀더 이미지 | 확정 | 미착수 | 팀원1
S3 | 추천 결과 | 상태 | 가격 누락 |  | '가격 정보 없음' 표기, 가격순 정렬 시 뒤로 | 확정 | 미착수 | 팀원1
S3 | 추천 결과 | 상태 | 부분 매칭 |  | 매칭된 고민으로 진행 + 미해석 표현 노출 | 확정 | 미착수 | 팀원1 (←3)
S3 | 추천 결과 | 합격기준 | (1) |  | 기본 점수순 내림차순. 동일 입력 동일 순서(재현성) | 확정 | 미착수 | 팀원1·2
S3 | 추천 결과 | 합격기준 | (2) |  | 상품 10개 이상에서 결과 표시 가능 | 확정 | 미착수 | 팀원1
S3 | 추천 결과 | 합격기준 | (3) |  | 카드 탭 시 정확한 product_id로 S4 진입 | 확정 | 미착수 | 팀원1
S4 | 상품 상세 | 목적 | — |  | 단일 상품의 추천 근거(상품+성분)·성분·가격/구매 링크를 한 화면에서 확인 | 확정 | 미착수 | 팀원1
S4 | 상품 상세 | 구성요소 | 대표/상세 이미지 | 표시 | 대표 1 + 상세 이미지 N(표시순서) | 확정 | 미착수 | 팀원1 (←5)
S4 | 상품 상세 | 구성요소 | 브랜드명·상품명·점수 | 표시 | 점수는 S3와 동일 값 | 확정 | 미착수 | 팀원1 (←2·5)
S4 | 상품 상세 | 구성요소 | 함량 신뢰도 | 표시 | EXACT / ESTIMATED / UNKNOWN | 확정 | 미착수 | 팀원1 (←5)
S4 | 상품 상세 | 구성요소 | 추천 근거 | 표시 | 상품 근거 + 성분 근거, 각 근거에 원문 출처 포함 | 확정 | 미착수 | 팀원1 (←4·5)
S4 | 상품 상세 | 구성요소 | 관련 성분 | 표시 | 성분명/INCI/효능 연결 | 확정 | 미착수 | 팀원1 (←4)
S4 | 상품 상세 | 구성요소 | 판매 사이트·구매 버튼 | 조작 | 구매 URL로 외부 새 탭 이동 | 확정 | 미착수 | 팀원1 (←5)
S4 | 상품 상세 | 데이터 | — |  | GET /products/{id}. ⚠ 근거는 고민 맥락 의존 → recommendation_id 함께 전달 | 확정 | 미착수 | 팀원1·2
S4 | 상품 상세 | 액션 | 구매 버튼 |  | 구매 URL 새 탭 오픈(판매처별) | 확정 | 미착수 | 팀원1
S4 | 상품 상세 | 액션 | 뒤로 |  | S3 결과 복귀(결과/스크롤 유지) | 확정 | 미착수 | 팀원1
S4 | 상품 상세 | 상태 | 상세 이미지 없음 |  | 대표 이미지만 표시 | 확정 | 미착수 | 팀원1
S4 | 상품 상세 | 상태 | 가격/구매 URL 없음 |  | 구매 버튼 비활성 + '구매처 정보 준비 중' | 확정 | 미착수 | 팀원1
S4 | 상품 상세 | 상태 | 근거 없음 |  | '표시할 근거가 없습니다' | 확정 | 미착수 | 팀원1
S4 | 상품 상세 | 상태 | 잘못된 product_id |  | 404 → '상품을 찾을 수 없습니다' | 확정 | 미착수 | 팀원1
S4 | 상품 상세 | 합격기준 | (1) |  | 상품+성분 근거 모두 표시, 각 근거에 원문 출처 | 확정 | 미착수 | 팀원1
S4 | 상품 상세 | 합격기준 | (2) |  | 구매 링크 동작, 잘못된 id는 404 | 확정 | 미착수 | 팀원1

## 핵심규칙
핵심 규칙 명세 (와이어프레임이 답하지 않는 결정)
차별점=점수·근거. PRD에 식이 있으면 그대로, 비면 권장안과 함께 표기.
규칙ID | 영역 | 항목 | 내용 | 표기 | 진행상태 | 담당
3.1 | 점수 계산 | 계산 위치 | FastAPI 추천 서버 코드(결정적). DB는 계산 재료만 저장. | 확정 | 미착수 | 팀원2
3.1 | 점수 계산 | 기본 공식 | 총점 = 성분효능점수 + 성분근거점수 + 피부타입매칭점수 + 가격구매점수(MVP에서 상품근거·리뷰매칭 제외) | 확정 | 미착수 | 팀원2·데이터
3.1 | 점수 계산 | 성분 효능 점수 | 고민_효능.가중치 × 성분_효능_근거.가중치 × 성분_효능_근거.근거점수 × 상품_성분.함량신뢰도 | 확정 | 미착수 | 팀원2·데이터
3.1 | 점수 계산 | 0~100 정규화 (9단계) | ①각 평가항목 0~1 정규화 ②효능별 top 3 성분, 감쇠 1.0/0.5/0.25 ③효능별 cap=1.2 (점수=min(원점수/1.2, 1.0)) ④고민-효능 가중치로 합산 ⑤성분효능 소점수 0~1 clamp ⑥상품근거·리뷰매칭 제외 ⑦총점=(성분효능×0.45 + 성분근거×0.35 + 피부타입매칭×0.15 + 가격구매×0.05)×100 − 위험성분감점 ⑧위험성분감점 최대 -15 ⑨최종 0~100 clamp | 확정 | 미착수 | 팀원2·데이터
3.2 | 회피 성분 | 사용자 지정 회피 | 권장: 하드 제외(신뢰 보호). 토글로 '감점만'도 선택 가능 | 보류 | 미착수 | 팀원2
3.3 | 근거 표시 | 카드(S3) | 대표 근거 태그 + 대표 성분 ≤3만. 상세 근거 숨김 | 확정 | 미착수 | 팀원1
3.3 | 근거 표시 | 상세(S4) 순서 | 상품 근거 먼저 → 성분 근거 | 확정 | 미착수 | 팀원1
3.3 | 근거 표시 | 상세 표시 개수 | 축당 상위 3개, 근거점수 내림차순 | 확정 | 미착수 | 팀원1·4
3.3 | 근거 표시 | 각 근거 구성 | 근거유형 · 근거내용(원문) · 출처 URL · 근거점수 (· 긍부정 · 위험수준) | 확정 | 미착수 | 팀원4·5
3.3 | 근거 표시 | 광고성/장문 원문 | 요약 표기 + 원문은 출처 링크로. 신뢰도 낮은 근거는 후순위 | 확정 | 미착수 | 팀원4·5
3.4 | 태그 매칭 실패 | 일부 매칭 | 매칭된 고민으로 추천 진행 + unmatched_terms 노출 | 확정 | 미착수 | 팀원2·3
3.4 | 태그 매칭 실패 | 전부 실패(매칭 0) | 추천 0건. 에러 아닌 정상 응답(200) + 빈 products + unmatched_terms | 확정 | 미착수 | 팀원2·3
3.5 | 정렬 | 점수순(기본) | total_score 내림차순 | 확정 | 미착수 | 팀원1
3.5 | 정렬 | 가격순 | 최저가 오름차순/내림차순(토글). 가격 없음은 맨 뒤 | 확정 | 미착수 | 팀원1
3.5 | 정렬 | 위험 감점 적은 순 | 위험성분감점 오름차순 | 확정 | 미착수 | 팀원1
3.6 | 재현성 | LLM 사용 범위 | 자연어 → 표준 고민 태그/효능 변환에만 사용. 이후 점수는 결정적 코드 | 확정 | 미착수 | 팀원2·3
3.6 | 재현성 | 결과 고정 | 추천_실행/결과 임시저장(24h) → GET 재조회 시 동일 결과(새로고침·상세·데모) | 확정 | 미착수 | 팀원2

## API명세
API 명세 (필드 단위)
요청=화면 입력에서, 응답=화면 표시 필드의 합집합에서. base /api · 인증 없음(Phase 0)
담당: 전 엔드포인트 팀원 2(백엔드). 응답 데이터는 데이터팀(팀원 3·4·5)이 공급 → 데이터계약 시트 참조.
엔드포인트 | 구분 | 필드 | 타입 | 필수/Null | 설명 | 표기 | 담당 (빌드 / ←데이터)
(공통) | 공통 | Base path |  |  | /api · 형식 JSON · 인증 없음(Phase 0) | 확정 | 팀원2
(공통) | 공통 | 상태코드 |  |  | 200 / 400(검증) / 404(미존재) / 500(서버) | 확정 | 팀원2
(공통) | 에러형태 | error.{code,message} | object |  | { "error": {"code","message"} }. 매칭 0건은 에러 아닌 빈 결과(200) | 확정 | 팀원2
POST /api/recommendations | 요청 | skin_type | string | Y | 건성/지성/복합성/수부지 등 | 확정 | 팀원2
POST /api/recommendations | 요청 | sensitivity | string | Y | 낮음/보통/높음(또는 민감성 여부) | 확정 | 팀원2
POST /api/recommendations | 요청 | avoid_ingredients | string[] | N | 회피 성분명 배열. 기본 [] | 확정 | 팀원2
POST /api/recommendations | 요청 | concern_text | string | Y | 자연어 고민. 공백만이면 400 | 확정 | 팀원2
POST /api/recommendations | 응답 | recommendation_id | int | N | 재조회 키(24h) | 확정 | 팀원2
POST /api/recommendations | 응답 | summary.concerns | string[] | N | 해석된 고민 태그 | 확정 | 팀원2 (←3)
POST /api/recommendations | 응답 | summary.effects | string[] | N | 도출된 효능 | 확정 | 팀원2 (←3)
POST /api/recommendations | 응답 | unmatched_terms | string[] | N | 해석 못한 표현(없으면 []) | 확정 | 팀원2 (←3)
POST /api/recommendations | 응답 | products[] | object[] | N | 점수순. 아래 항목 구조 | 확정 | 팀원2
POST /api/recommendations | products[] | product_id | int | N | 상세 진입 키 | 확정 | 팀원2
POST /api/recommendations | products[] | rank | int | N | 순위 | 확정 | 팀원2
POST /api/recommendations | products[] | total_score | int | N | 0~100 | 확정 | 팀원2
POST /api/recommendations | products[] | reason_summary | string | N | 한 줄 추천 이유 | 확정 | 팀원2
POST /api/recommendations | products[] | brand | string | N | 카드 표시 | 확정 | 팀원2 (←5)
POST /api/recommendations | products[] | name | string | N | 카드 표시 | 확정 | 팀원2 (←5)
POST /api/recommendations | products[] | thumbnail_url | string | Y | 없으면 플레이스홀더 | 확정 | 팀원2 (←5)
POST /api/recommendations | products[] | lowest_price | int | Y | 가격 없으면 null | 확정 | 팀원2 (←5)
POST /api/recommendations | products[] | evidence_tags | string[] | N | 근거 태그 | 확정 | 팀원2 (←4·5)
POST /api/recommendations | products[] | key_ingredients | string[] | N | 대표 성분 ≤3 | 확정 | 팀원2 (←5)
POST /api/recommendations | products[] | score_breakdown | object | Y | 축별 소점수(투명성/디버그, 선택) | 확정 | 팀원2
POST /api/recommendations | 에러 | INVALID_INPUT |  | 400 | concern_text 누락/공백, skin_type 누락 | 확정 | 팀원2
POST /api/recommendations | 에러 | INTERNAL_ERROR |  | 500 | 분석/계산 중 서버 오류 | 확정 | 팀원2
GET /api/recommendations/{id} | 응답 | (4.2와 동일 스키마) |  |  | 재조회: 결과 새로고침·상세 진입·데모 재현 | 확정 | 팀원2
GET /api/recommendations/{id} | 에러 | NOT_FOUND |  | 404 | 없거나 만료(24h)된 recommendation_id | 확정 | 팀원2
GET /api/products/{id} | 쿼리 | recommendation_id |  | N(권장) | 해당 추천 맥락 근거 반환. 없으면 일반 근거 | 확정 | 팀원2
GET /api/products/{id} | 응답 | product | object |  | 브랜드·상품명·점수·함량 신뢰도·설명 | 확정 | 팀원2 (←5)
GET /api/products/{id} | 응답 | images[] | object[] |  | url · 표시순서 | 확정 | 팀원2 (←5)
GET /api/products/{id} | 응답 | prices[] | object[] |  | 판매사이트명 · 가격 · 구매 URL | 확정 | 팀원2 (←5)
GET /api/products/{id} | 응답 | ingredients[] | object[] |  | 성분명 · INCI · 표기순서 · 함량 신뢰도 | 확정 | 팀원2 (←5)
GET /api/products/{id} | 응답 | evidence | object |  | product_evidence[] + ingredient_evidence[] (각 근거에 출처) | 확정 | 팀원2 (←4·5)
GET /api/products/{id} | 응답 | sources[] | object[] |  | 원문 출처(문서유형 · 내용 · URL) | 확정 | 팀원2 (←4·5)
GET /api/products/{id} | 에러 | NOT_FOUND |  | 404 | 존재하지 않는 product_id | 확정 | 팀원2

## API_JSON예시
API JSON 예시
복붙용 페이로드. mock 응답으로 프론트를 백엔드보다 먼저 언블록.
POST /api/recommendations — 요청 | { "skin_type": "수부지", "sensitivity": "민감성", "avoid_ingredients": ["향료", "고함량 알코올"], "concern_text": "수부지인데 모공 넓고 좁쌀 여드름이 있어요." }
POST /api/recommendations — 성공 응답 (200, 보강 반영) | { "recommendation_id": 1, "summary": { "concerns": ["모공/블랙헤드", "여드름/트러블"], "effects": ["피지조절", "진정", "각질케어"] }, "unmatched_terms": [], "products": [ { "product_id": 10, "rank": 1, "total_score": 91, "reason_summary": "수부지·모공 리뷰 반응이 좋고 피지조절/진정 성분 근거가 확인됩니다.", "brand": "브랜드A", "name": "○○ 토너", "thumbnail_url": "https://.../a.jpg", "lowest_price": 18000, "evidence_tags": ["피지조절", "진정"], "key_ingredients": ["나이아신아마이드", "판테놀"] } ] }
에러 응답 (공통) | { "error": { "code": "INVALID_INPUT", "message": "고민 텍스트는 필수입니다." } }
권장: 형식을 더 갖추려면 OpenAPI(Swagger)로 — mock 서버·타입 자동생성·AI 친화. MVP는 위 예시로 충분.

## 데이터계약
데이터 계약 요약 (프론트 ↔ 백 ↔ 데이터)
API 응답 스키마 = scoring 출력 형식 = 데이터팀 산출물. 셋이 한 몸 → 고정 시 3스트림 병렬.
추천 엔진이 DB에서 필요로 하는 재료 (PRD §8 대응)
계산 재료 | PRD 데이터 | 담당
고민 → 효능 가중치 | §8.6 고민/효능 | 팀원3
상품 효능 근거 + 긍부정 | §8.8 상품 효능 근거 | 팀원5
성분 효능 근거 + 위험수준 | §8.7 성분 효능 근거 | 팀원4
상품-성분 + 함량 신뢰도 | §8.5 상품 성분 | 팀원5
원문 유사도 / 출처 | §8.9 벡터 문서 | 팀원5
공통 키: 표준 피부고민 12개 → 효능/6점수축 매핑 · 담당: 팀원3(지현) + 팀원4(규태)
고민(표준태그) | 효능/6점수축 | 비고
미백/색소침착/잡티 | 미백, 톤개선 / 미백축 | 표준지표 기반
여드름/트러블 | 피지조절, 진정, 각질케어 / 여드름/피지축 | 표준지표 기반
주름/탄력 | 주름개선, 탄력 / 주름축 | 표준지표 기반
건조/수분부족 | 보습, 수분공급 / 보습/장벽축 | 표준지표 기반
피부장벽 손상 | 장벽강화, 보습 / 보습/장벽축 | 표준지표 기반
민감성/자극/홍조 | 진정, 자극완화 / 진정축 | 표준지표 기반
가려움/아토피성 피부 | 장벽, 보습, 진정 / 보습/장벽축 + 진정축 | 표준지표 기반
각질/피부결 | 각질케어, 피부결개선 / 각질축 | 표준지표 기반
모공/블랙헤드 | 피지조절, 모공케어 / 여드름/피지축 | 피지축 지표 차용
피지과다/유분 | 피지조절 / 여드름/피지축 | 표준지표 기반
흉터/여드름 자국 | 색소자국=미백, 홍반자국=진정 보조 / 미백축 + 진정축 보조 | 함몰 흉터는 점수 제외
톤 불균형/칙칙함 | 톤개선, 미백, 각질케어 / 미백축 + 각질축 | 미백축+각질축 지표 차용

## 엣지케이스
상태 · 엣지 케이스 카탈로그
흐름 전반의 비정상 상황(빌드·QA 체크리스트로 사용)
지점 | 상황 | 처리 | 진행상태 | 담당
S1 | 고민 공백/초과 | 버튼 비활성 · 길이 제한 · 카운터 | 미착수 | 팀원1
S2 | 타임아웃(15s+) | 안내 후 대기/재시도, 입력 보존 | 미착수 | 팀원1
S2 | 요청 실패 | 에러 + 다시 시도(입력 유지) | 미착수 | 팀원1
S3 | 매칭 0건 | 200 빈 결과 + unmatched_terms + 표현 제안 | 미착수 | 팀원1·3
S3 | 부분 매칭 | 매칭분으로 진행 + 미해석 표현 노출 | 미착수 | 팀원1·3
S3 | 이미지/가격 누락 | 플레이스홀더 / '가격 정보 없음'(가격순 뒤로) | 미착수 | 팀원1
S4 | 상세이미지 없음 | 대표 이미지만 | 미착수 | 팀원1
S4 | 구매 URL 없음 | 구매 버튼 비활성 + 안내 | 미착수 | 팀원1
S4 | 잘못된 id | 404 처리 | 미착수 | 팀원1·2
공통 | 근거 데이터 공백 | '표시할 근거 없음'(Phase 0 데이터 부족 대비) | 미착수 | 팀원1

## 배포
배포 명세 (인프라 · CI/CD · 운영 · 발표 대비)
팀원1 단독 소유. BE·시드는 팀원2·5에서 코드/데이터를 받아 팀원1이 적재·배포.
영역 | 항목 | 내용 | 표기 | 진행상태 | 담당
인프라 | FE 호스팅 | Vercel(또는 Netlify) — 정적 빌드 자동 배포 | 팀 결정 필요 | 미착수 | 팀원1
인프라 | BE 호스팅 | Render·Fly.io·Railway 중 1 — FastAPI 컨테이너 | 팀 결정 필요 | 미착수 | 팀원1 (←2)
인프라 | DB | Supabase Postgres(pgvector 내장) 권장 | 팀 결정 필요 | 미착수 | 팀원1 (←2)
인프라 | 벡터 검색 | pgvector(=DB)로 통합. 별도 벡터DB 미사용 권장 | 팀 결정 필요 | 미착수 | 팀원1 (←2·5)
환경 | 환경 분리 | local / preview(PR) / demo(발표) 3단 | 확정 | 미착수 | 팀원1
환경 | 환경변수 | FE: NEXT_PUBLIC_API_BASE / BE: DB_URL·OPENAI_API_KEY 등 → 플랫폼 secrets | 확정 | 미착수 | 팀원1 (←2)
환경 | 시크릿 관리 | .env 미커밋. 플랫폼 secrets 단일 출처 | 확정 | 미착수 | 팀원1
CI/CD | 자동 배포 | GitHub Actions: main push → demo 환경 자동 빌드/배포 | 확정 | 미착수 | 팀원1
CI/CD | PR 미리보기 | FE는 Vercel 자동. BE는 Phase 0 생략 권장 | 팀 결정 필요 | 미착수 | 팀원1
CI/CD | 테스트 게이트 | lint + 기본 단위 테스트 통과 시 배포 | 확정 | 미착수 | 팀원1 (←2)
데이터 | DB 마이그레이션 | Alembic 사용 권장. 스키마 변경은 PR로 | 팀 결정 필요 | 미착수 | 팀원1 (←2)
데이터 | 시드 적재 | 상품 10개+성분+근거 일괄 적재 스크립트(idempotent) | 확정 | 미착수 | 팀원1 (←5)
데이터 | 벡터 인덱싱 | 시드 후 1회 잡으로 임베딩 생성·저장 | 확정 | 미착수 | 팀원1 (←5·2)
운영 | 헬스체크 | GET /api/health → 200 + 버전 | 확정 | 미착수 | 팀원1 (←2)
운영 | 기본 로깅 | 요청 메서드·경로·상태·소요시간 + 에러 스택 | 확정 | 미착수 | 팀원1 (←2)
운영 | 도메인·HTTPS | 임시 도메인 사용(플랫폼 기본). HTTPS 플랫폼 기본 | 확정 | 미착수 | 팀원1
발표 대비 | 코드 freeze | 발표 D-3부터 main 머지 금지. 데이터만 보강 허용 | 확정 | 미착수 | 팀원1 (←팀장)
발표 대비 | 백업 데모 영상 | 발표 D-1까지 데모 영상 녹화 (장애 대비) | 확정 | 미착수 | 팀원1 (←팀장)
발표 대비 | 롤백 절차 | 플랫폼 1단계 롤백. 발표 전 1회 검증 | 확정 | 미착수 | 팀원1

## 구현순서
구현 순서 (팀원별 트랙)
명세서 기반 작업 순서. 한 명의 트랙만 보려면 '팀원' 컬럼 필터 사용. ★ = 다른 팀원이 대기 중인 차단 항목.
팀원 | # | 작업 | 시작 조건 (의존) | 산출물 | 진행상태
팀장 | 1 | 미해결결정 11건 회의 아젠다 작성 (안건별 옵션·트레이드오프 정리) | — | 회의 아젠다 | 진행중
팀장 | 2 | 결정 회의 주재 — 안건당 5~10분으로 락 또는 검토중 표시 | #1 | 결정 결과 | 완료
팀장 | 3 | 결정 로그 시트 채우기 (각 안건의 실제 결정 내용) | #2 | 미해결결정 시트 갱신 | 완료
팀장 | 4 | API 응답 보강(#6) 락 — 명세서 [확정] 갱신 | #3 | API 계약 락 | 완료
팀장 | 5 | 상세 근거 맥락(#7 recommendation_id) 락 | #3 | 상세 계약 락 | 완료
팀장 | 6 | 데이터 계약 락 — 표준 피부고민 12개·효능 매핑 형식 선언 | #3, 지현 #5 | 데이터 형식 표준 | 미착수
팀장 | 7 | 일일 스탠드업 셋업 (시간·진행 룰) | — | 스탠드업 운용 | 미착수
팀장 | 8 | 블로커 보드 셋업 (Notion/Slack/시트) | — | 블로커 보드 | 완료
팀장 | 9 | 통합 포인트 일일 점검 — FE↔BE mock 응답 일치 | #4 | — | 진행중
팀장 | 10 | 통합 포인트 일일 점검 — BE↔Data 인터페이스 일치 | #6 | — | 미착수
팀장 | 11 | 통합 테스트 시나리오 작성 — Happy Path 4건 (S1~S4) | 지운 화면 mock 동작 | 테스트 케이스 표 | 미착수
팀장 | 12 | 통합 테스트 시나리오 작성 — 핵심 엣지 10건 (엣지케이스 시트 기반) | #11 | 테스트 케이스 표 v2 | 미착수
팀장 | 13 | QA 1라운드 — 화면 합격기준 체크 | 실 API 통합 완료 | QA 보고서 (FE) | 미착수
팀장 | 14 | QA 1라운드 — 핵심규칙 검증 (점수·재현성·정렬) | 원우 통합 | QA 보고서 (점수) | 미착수
팀장 | 15 | QA 1라운드 — 엣지케이스 카탈로그 전수 체크 | #13 | QA 보고서 (엣지) | 미착수
팀장 | 16 | QA 보고서 정리 + 버그 우선순위 (P0/P1/P2) | #15 | 버그 리스트 | 미착수
팀장 | 17 | Critical path 백업 — 가장 막힌 영역 식별·직접 개입 | #16 | — | 미착수
팀장 | 18 | 발표 시나리오 작성 (15분 데모 흐름: 입력→로딩→결과→상세) | freeze 선언 | 발표 자료 v1 | 미착수
팀장 | 19 | 데모 리허설 주재 (1~2회) | #18 | 리허설 완료 | 미착수
팀장 | 20 | freeze 선언 + 백업 영상 검수 | QA 완료 | freeze 상태 | 미착수
팀장 | 21 | 발표 진행 + Q&A 대응 | #19 | 발표 완료 | 미착수
팀원1 지운 | 1 | Vite + React + TS 프로젝트 초기화 | — | 빈 FE 앱 | 완료
팀원1 지운 | 2 | Tailwind + ESLint + Prettier 설정 | #1 | — | 완료
팀원1 지운 | 3 | 폴더 구조 (pages·components·lib·hooks·types) · Git · README 초안 | #1 | 리포 셋업 | 완료
팀원1 지운 | 4 | Vercel 프로젝트 연결 (FE 호스팅) EC2 배포 | #1 | Vercel 연동 | 완료
팀원1 지운 | 5 | GitHub Actions — PR 빌드 + main → demo 자동 배포 | #4 | CI/CD 파이프라인 | 완료
팀원1 지운 | 6 | 환경 분리 (preview/demo) + 환경변수 + 시크릿 셋업 | #5 | 환경 표준 | 미착수
팀원1 지운 | 7 | EC2 dev 배포 파이프라인은 확인 | #6 | demo에 빈 페이지 | 완료
팀원1 지운 | 8 | MSW 셋업 + 3 endpoint mock 응답 작성 (API 계약 기반) | 팀장 #4 | mock 서버 동작 | 미착수
팀원1 지운 | 9 | 공통 컴포넌트 (버튼·인풋·카드·태그·모달) | #2 | 디자인 시스템 v0 | 미착수
팀원1 지운 | 10 | 라우팅 셋업 (S1↔S2↔S3↔S4) | #9 | 라우터 | 완료
팀원1 지운 | 11 | S1 — 피부타입(5종) · 민감도(3단계) 선택 UI | #9, #10 | S1 입력 1 | 완료
팀원1 지운 | 12 | S1 — 자연어 textarea (100자 제한 + 카운터) | #11 | S1 입력 2 | 완료
팀원1 지운 | 13 | S1 — 예시 칩 (탭 시 textarea 채움) | #12 | S1 입력 3 | 완료
팀원1 지운 | 14 | S1 — 추천 버튼 + 검증 + 중복 제출 방지 + POST 호출 | #12, #8 | S1 완료 | 완료
팀원1 지운 | 15 | S2 — 분석 단계 리스트 + 진행 인디케이터 (타이머 애니메이션) | #14 | S2 동작 | 완료
팀원1 지운 | 16 | S2 — 타임아웃(15s) · 요청 실패 처리 | #15 | S2 완료 | 완료
팀원1 지운 | 17 | S3 — 입력 요약 칩 (concerns·effects) | #10 | S3 헤더 | 완료
팀원1 지운 | 18 | S3 — 상품 카드 컴포넌트 (이미지·점수·태그·대표성분·가격) | #9 | 카드 컴포넌트 | 완료
팀원1 지운 | 19 | S3 — 카드 리스트 렌더링 + 정렬 컨트롤 (점수/가격±/위험) | #18 | S3 본문 | 완료
팀원1 지운 | 20 | S3 — 빈 결과·이미지/가격 누락·부분 매칭 상태 | #19 | S3 완료 | 완료
팀원1 지운 | 21 | S4 — 이미지 갤러리 (대표 + 상세 N) | #10 | S4 이미지 | 완료
팀원1 지운 | 22 | S4 — 점수·함량 신뢰도 + 추천 근거 섹션 (상품→성분) | #21 | S4 본문 | 완료
팀원1 지운 | 23 | S4 — 관련 성분 리스트 + 구매 버튼 (외부 새 탭) | #22 | S4 액션 | 완료
팀원1 지운 | 24 | S4 — 404 · 근거 없음 · 구매 URL 없음 상태 | #23 | S4 완료 | 완료
팀원1 지운 | 25 | 원우 Dockerfile 받아 demo 환경에 BE 배포 | 원우 #8 | demo BE 떠 있음 | 미착수
팀원1 지운 | 26 | DB 마이그레이션 실행 + 시드 적재 스크립트 실행 (←세민) | 세민 #13 | DB 채워짐 | 미착수
팀원1 지운 | 27 | 벡터 인덱싱 잡 실행 (←세민 스크립트) | #26, 세민 #14 | 벡터 인덱스 생성 | 미착수
팀원1 지운 | 28 | Mock → 실 API URL 환경변수 전환 | #25 | 실 API 연동 | 미착수
팀원1 지운 | 29 | 실 API 통합 테스트 (S1~S4 happy + 엣지) | #28 | 통합 동작 확인 | 미착수
팀원1 지운 | 30 | /api/health 모니터링 후크 + 기본 로깅 후크 운영 환경 적용 | #28 | 운영 데이터 보임 | 미착수
팀원1 지운 | 31 | 백업 데모 영상 녹화 (풀 흐름 1회) | #29 | 백업 영상 | 미착수
팀원1 지운 | 32 | 롤백 절차 1회 시범 검증 + freeze 운용 (main 머지 잠금) | 팀장 #20 | freeze 운용 중 | 미착수
팀원2 원우 | 1 | FastAPI 초기화 + 의존성 (pydantic·uvicorn) + 폴더 구조 | — | 빈 BE 프로젝트 | 완료
팀원2 원우 | 2 | SQLAlchemy + Alembic 셋업 | #1 | ORM 동작 | 완료
팀원2 원우 | 3 | PRD §8 DB 스키마 — 상품 · 성분 · 상품성분 · 고민/효능 | #2 | 스키마 1 | 미착수
팀원2 원우 | 4 | PRD §8 DB 스키마 — 근거 (성분 효능 근거·상품 효능 근거) | #3 | 스키마 2 | 미착수
팀원2 원우 | 5 | PRD §8 DB 스키마 — 벡터 문서 (pgvector) | #4 | 스키마 3 | 미착수
팀원2 원우 | 6 | 첫 마이그레이션 v0 생성·적용 | #5 | 마이그레이션 v0 | 미착수
팀원2 원우 | 7 | 3 endpoints stub (mock JSON 반환) — 지운이 쓸 수 있게 | #1, API 계약 락 | BE mock 응답 | 완료
팀원2 원우 | 8 | CORS · 요청 로깅 미들웨어 + /api/health + Dockerfile (multi-stage) | #7 | 운영 가능 BE | 진행중
팀원2 원우 | 9 | 지현 사전 로딩 모듈 (JSON → 메모리, 핫리로드 옵션) | 지현 #5 | 사전 로더 | 진행중
팀원2 원우 | 10 | 자연어 → 태그 LLM 호출 함수 (결정적·JSON 출력) | 지현 #9 | LLM 어댑터 | 미착수
팀원2 원우 | 11 | unmatched_terms 도출 + summary.concerns·effects 생성 | #10 | 입력 해석 완성 | 진행중
하이브리드 검색 — search_documents 생성
하이브리드 검색 — 키워드 검색 v0
하이브리드 검색 — 벡터 검색 v0
하이브리드 검색 — 후보 병합·중복 제거·top N
하이브리드 검색 — search_match_score 산출
팀원2 원우 | 12 | 스코어링 — 효능별 0~1 정규화 (top 3 성분, 감쇠 1.0/0.5/0.25) | 규태 #11, 세민 #9 | 효능 점수 | 미착수
팀원2 원우 | 13 | 스코어링 — 효능별 cap=1.2 + 고민-효능 가중치 합산 + 0~1 clamp | #12 | 소점수 | 미착수
팀원2 원우 | 14 | 스코어링 — 4축 합성 (0.45/0.35/0.15/0.05) × 100 | #13 | 합산 점수 | 미착수
팀원2 원우 | 15 | 스코어링 — 위험성분감점 (-15 cap) + 0~100 clamp | 규태 #13 | 총점 | 미착수
팀원2 원우 | 16 | score_breakdown 직렬화 (디버그·투명성) | #15 | breakdown JSON | 미착수
팀원2 원우 | 17 | 추천 임시저장 테이블 + 24h TTL | #15 | 재현성 인프라 | 미착수
팀원2 원우 | 18 | GET /recommendations/{id} 실제 구현 (재조회) | #17 | 재조회 동작 | 미착수
팀원2 원우 | 19 | GET /products/{id} 실제 구현 (recommendation_id 맥락 근거) | 규태·세민 근거 데이터 | 상세 응답 | 미착수
팀원2 원우 | 20 | 통합 점수 튜닝 (시드 데이터 기반, 대표 케이스 5건) | 지운 #26 | 튜닝 완료 | 미착수
팀원2 원우 | 21 | 발표 데이터 최종 검증 + freeze 협조 | #20 | 통과 | 미착수
팀원3 지현 | 1 | 표준 피부고민 12개 확정 및 지현·규태 기준 통일 | — | 고민 목록 | 완료
팀원3 지현 | 2 | 동의어·표기 변형 수집 (각 태그당 5~10개) | #1 | 동의어 풀 | 완료
팀원3 지현 | 3 | ★ tags.json 작성 (12개 concern_id·표준명·동의어·연결 효능) — 모두 대기 중 | #2 | tags.json | 완료
팀원3 지현 | 4 | 효능 카탈로그 정리 (보습·피지조절·진정·장벽·각질케어 등) | #3 | 효능 목록 | 완료
팀원3 지현 | 5 | 고민 → 효능 가중치 매핑 → concern_to_effect.json | #4 | 매핑 사전 | 미착수
팀원3 지현 | 6 | LLM 시스템 프롬프트 작성 (역할·출력 형식·금지사항) | #3, #5 | system prompt | 미착수
팀원3 지현 | 7 | Few-shot 예시 5개 작성 (대표 입력→출력) | #6 | 예시 셋 | 미착수
팀원3 지현 | 8 | JSON 스키마 강제 (function calling 또는 JSON mode) | #7 | 스키마 | 미착수
팀원3 지현 | 9 | 결정성 보장 — temperature=0 · seed 고정 · 캐싱 | #8 | 결정성 OK | 미착수
팀원3 지현 | 10 | 자체 테스트 — 입력 10개 동일 출력 검증 | #9 | 재현성 테스트 | 미착수
팀원3 지현 | 11 | unmatched_terms 추출 로직 + 부분 매칭 vs 전부 실패 분기 | #10 | 매칭 로직 | 미착수
팀원3 지현 | 12 | 원우 인터페이스로 모듈화 (parser.py 또는 서비스 클래스) | #11 | parser 모듈 | 미착수
팀원3 지현 | 13 | QA 피드백 회수 — 미해석 표현 수집 → tags v2 | 팀장 QA | tags v2 | 미착수
팀원3 지현 | 14 | 프롬프트 v2 (오해석 케이스 보강) | #13 | prompts v2 | 미착수
팀원3 지현 | 15 | 발표 시나리오 입력 사전 테스트 (15~20개 문장) | freeze | 통과 입력셋 | 미착수
팀원4 규태 | 1 | 핵심 효능 카탈로그 정리 (지현과 협의해 통일) | 지현 #4 | 효능 표준 | 미착수
팀원4 규태 | 2 | MVP 핵심 성분 30개 선정 (세민 상품 매칭 고려) | 세민 #2 | 성분 후보 | 완료
팀원4 규태 | 3 | INCI 표준명 매핑 | #2 | INCI 매핑 | 미착수
팀원4 규태 | 4 | ingredients.csv 작성 (성분ID·한글명·INCI·분류) | #3 | ingredients.csv | 미착수
팀원4 규태 | 5 | 성분-효능 매핑 (각 성분 → 효능 후보) | #4 | 매핑 표 | 완료
팀원4 규태 | 6 | 효능별 가중치 부여 (1~5 척도) | #5 | 가중치 | 완료
팀원4 규태 | 7 | ingredient_effect.csv 작성 | #6 | ingredient_effect.csv | 미착수
팀원4 규태 | 8 | 논문·식약처 고시 검색 (성분별 3~5건) | #4 | 원문 풀 | 완료
팀원4 규태 | 9 | 출처 URL·발행연도 정리 | #8 | 출처 표 | 완료
팀원4 규태 | 10 | 근거점수 부여 (출처 신뢰도·동의 수준 기반) | #9 | 근거점수 | 완료
팀원4 규태 | 11 | ingredient_evidence.csv 작성 | #10 | ingredient_evidence.csv | 미착수
팀원4 규태 | 12 | 위험수준 분류 (LOW/MID/HIGH) | #4 | 위험 분류 | 미착수
팀원4 규태 | 13 | risk_levels.csv 작성 (회피 후보) | #12 | risk_levels.csv | 미착수
팀원4 규태 | 14 | 원우 스코어링 인터페이스 맞추기 (컬럼 형식 확정) | #7, #11, #13, 원우 #12 | 통합 가능 포맷 | 미착수
팀원4 규태 | 15 | QA 피드백 — 약한 근거 보강 (출처 추가 또는 점수 조정) | 팀장 QA | 보강된 evidence | 미착수
팀원4 규태 | 16 | 발표용 대표 상품 5개 핵심 근거 검수 | freeze | 통과 | 미착수
팀원5 세민 | 1 | MVP 상품 10개 후보 리서치 (브랜드·카테고리 다양성) | — | 후보 풀 | 완료
팀원5 세민 | 2 | ★ 상품 10개 확정 + 기본 정보 (브랜드·이름·카테고리) | #1 | 상품 리스트 | 완료
팀원5 세민 | 3 | 대표 이미지 + 상세 이미지 N장 수집 | #2 | 이미지 자산 | 진행중
팀원5 세민 | 4 | 가격 정보 수집 (1~3개 판매처) | #2 | 가격 표 | 완료
팀원5 세민 | 5 | 구매 URL 수집·검증 (외부 새 탭 동작 확인) | #4 | URL 표 | 완료
팀원5 세민 | 6 | products.csv 작성 (상품ID·브랜드·이름·이미지·가격·구매URL) | #3, #5 | products.csv | 완료
팀원5 세민 | 7 | 상품-성분 매핑 (각 상품의 성분 리스트) | 규태 #4 | 매핑 표 | 완료
팀원5 세민 | 8 | 함량 신뢰도 표시 (EXACT/ESTIMATED/UNKNOWN) | #7 | 신뢰도 | 완료
팀원5 세민 | 9 | product_ingredient.csv 작성 | #8 | product_ingredient.csv | 완료
팀원5 세민 | 10 | evidence_tags 후보 정리 (S3 카드 표시용 짧은 태그) | 규태 #5 | 태그 풀 | 미착수
팀원5 세민 | 11 | 벡터 문서 텍스트 준비 (상품 설명·핵심 성분 정보) | #9 | 벡터 원문 | 완료
팀원5 세민 | 12 | vector_docs.csv 작성 | #11 | vector_docs.csv | 완료
팀원5 세민 | 13 | 지운과 시드 형식 합의 → 시드 적재 스크립트 작성 (idempotent SQL) | #6, #9, 규태 #11 | seed.sql / seed.py | 미착수
팀원5 세민 | 14 | 벡터 인덱싱 잡 스크립트 작성 (시드 후 1회 실행) | #12 | index_vectors.py | 미착수
팀원5 세민 | 15 | 가격 변동 · 구매 URL 깨짐 재검증 | 지운 #28 | 검증된 상품 | 완료
팀원5 세민 | 16 | 발표용 대표 상품 데이터 최종 점검 | freeze | 통과 | 미착수

## 미해결결정
미해결 결정 (Open Decisions)
개발 착수 전/초반 확정. 권장안 제시 + 결정 로그(결정 내용은 팀이 작성)
# | 결정 항목 | 권장안 | 소유 | 결정상태 | 결정 내용 (팀 작성)
1 | 피부타입·민감도 옵션 셋 | 타입(건성/지성/복합성/수부지/중성) + 민감도 3단계 분리 | 팀장·팀원1 | 확정 | 타입 5종 + 민감도 3단계 분리 확정
2 | 회피 성분: 제외 vs 감점 | 사용자 지정은 하드 제외, 위험수준은 감점 | 팀원2·4 | 확정 | 위험 수준 제외
3 | 0~100 정규화 방식 | ①각 평가항목 0~1 정규화 ②효능별 top 3 성분, 감쇠 1.0/0.5/0.25 ③효능별 cap=1.2 (점수=min(원점수/1.2, 1.0)) ④고민-효능 가중치로 합산 ⑤성분효능 소점수 0~1 clamp ⑥상품근거·리뷰매칭 제외 ⑦총점=(성분효능×0.45 + 성분근거×0.35 + 피부타입매칭×0.15 + 가격구매×0.05)×100 − 위험성분감점 ⑧위험성분감점 최대 -15 ⑨최종 0~100 clamp | 팀원2·데이터 | 확정 | 변경사함
4 | 상세 근거 표시 개수 | 축당 상위 3개, 근거점수순 | 팀원1·4 | 확정 | 상세 근거 점수는 보여주지 않음
5 | 로딩 단계: 실시간 vs 연출 | Phase 0은 타이머 기반 연출 | 팀원1 | 확정
6 | POST 응답 보강 채택 | 카드 필드까지 포함(API명세) | 팀원1·2 | 확정 | 카드필드 7종 포함 확정
7 | 상세 근거 맥락 전달 | recommendation_id 쿼리 전달 | 팀원1·2 | 확정
8 | base path / 정렬 재호출 여부 | /api · 데이터 충분 시 클라이언트 정렬 | 팀원1·2 | 미정
9 | 배포 플랫폼 조합 | Vercel(FE) + Render(BE) + Supabase(DB+pgvector) | 팀원1 | 미정
10 | PR 미리보기 BE 채택 | Phase 0은 생략 (BE PR 환경 비용 큼) | 팀원1 | 미정
11 | DB 마이그레이션 도구 | Alembic 사용 | 팀원1 (←2) | 확정 | 원우의 확정
12.0 | 표준 피부고민 카테고리 | 12개 표준 concern_id로 락 | 팀원3·4·팀장 | 확정 | 15~20개 브레인스토밍은 폐기하고 표준피부고민_12 시트를 정본으로 사용

## 표준피부고민_12
표준 피부고민 12개
지현·규태·원우가 공통으로 써야 하는 concern_id 기준표. 자연어 입력은 아래 12개 중 하나 이상으로만 매핑한다.
concern_id | 표준 피부고민명 | 대표 동의어/입력 예시 | 매핑되는 6점수축 | 연결 효능 | 측정표준화_약함 | 점수화 처리 원칙
C01 | 미백/색소침착/잡티 | 미백, 잡티, 기미, 색소침착, 다크스팟 | 미백축 | 미백, 톤개선 | N | 표준지표 기반
C02 | 여드름/트러블 | 여드름, 트러블, 좁쌀, 화농성, 뾰루지 | 여드름/피지축 | 피지조절, 진정, 각질케어 | N | 표준지표 기반
C03 | 주름/탄력 | 주름, 탄력, 노화, 처짐, 리프팅 | 주름축 | 주름개선, 탄력 | N | 표준지표 기반
C04 | 건조/수분부족 | 건조, 속건조, 당김, 수분부족 | 보습/장벽축 | 보습, 수분공급 | N | 표준지표 기반
C05 | 피부장벽 손상 | 장벽, 피부장벽, 장벽손상, 피부가 약함 | 보습/장벽축 | 장벽강화, 보습 | N | 표준지표 기반
C06 | 민감성/자극/홍조 | 민감, 자극, 따가움, 붉어짐, 홍조 | 진정축 | 진정, 자극완화 | N | 표준지표 기반
C07 | 가려움/아토피성 피부 | 가려움, 간지러움, 아토피, 긁음 | 보습/장벽축 + 진정축 | 장벽, 보습, 진정 | N | 표준지표 기반
C08 | 각질/피부결 | 각질, 피부결, 거칠음, 요철, 결개선 | 각질축 | 각질케어, 피부결개선 | N | 표준지표 기반
C09 | 모공/블랙헤드 | 모공, 넓은 모공, 블랙헤드, 화이트헤드, 코 피지 | 여드름/피지축 | 피지조절, 모공케어 | Y | 피지축 지표 차용
C10 | 피지과다/유분 | 피지, 유분, 번들거림, 기름짐, 유분기 | 여드름/피지축 | 피지조절 | N | 표준지표 기반
C11 | 흉터/여드름 자국 | 여드름 자국, 흉터, 붉은 자국, 색소 자국 | 미백축 + 진정축 보조 | 색소자국=미백, 홍반자국=진정 보조 | Y | 함몰 흉터는 점수 제외
C12 | 톤 불균형/칙칙함 | 칙칙함, 톤 불균형, 안색, 피부톤, 생기없음 | 미백축 + 각질축 | 톤개선, 미백, 각질케어 | Y | 미백축+각질축 지표 차용
주의 | 수부지는 피부타입(skin_type)으로만 사용하고, 표준 피부고민 태그에는 넣지 않는다.
주의 | 민감성은 사용자 민감도(sensitivity)와 피부고민(C06)이 겹칠 수 있으므로, 입력값은 별도 필드와 자연어 태그를 구분한다.